Техническое задание

| Позиция: | Национальный консультант по подготовке предпроектного анализа по эффективному использованию климатического финансирования (далее- Консультант) |
| --- | --- |
| Название проекта: | Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к ЗКФ и развитие системы «зеленых» финансов |
| Тип договора: | Договор о возмездном оказании услуг |
| Место работы: | По месту нахождения Исполнителя |

Введение:

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в 2022 году был определен Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Национальным исполнительным агентством по проекту Readiness «Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к Зеленому Климатическому Фонду (далее – ЗКФ)  и развитие системы «зеленых» финансов».

Проект Readiness реализуется совместно с Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Проект Readiness направлен на дальнейшее укрепление потенциала страны и создание благоприятных условий для более активного участия в ЗКФ и привлечения климатических инвестиций. Первый грант готовности создал начальную благоприятную среду для институционализации НУО и взаимодействия с ЗКФ. Проект усилит способность НУО эффективно и действенно выполнять свои функции, облегчит успешное завершение процесса аккредитации в ЗКФ заявителями прямого доступа и, таким образом, откроет доступ к средствам ЗКФ для решения проблем, возникающих в связи с изменением климата в Казахстане, позволит разработать обновленную страновую программу с четкими рамками приоритетных инвестиций в области изменения климата и портфелем проектов, а также укрепить практику устойчивого финансирования в финансовом секторе Казахстана путем создания благоприятной институциональной среды и наращивания потенциала местных экспертов.

По проекту Readiness предусмотрено пять задач:

Задача 1. Обновление Страновой программы в соответствии с процедурами ЗКФ и  создание координационного механизма.

Задача 2.  Институциональная и потенциальная поддержка заявителей прямого доступа, по процессу аккредитации в ЗКФ.

Задача 3. Наращивание потенциала частного сектора, для содействия планированию и реализации мероприятий, финансируемых ЗКФ.

Задача 4. Дизайн системы мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий в связи с климатическими изменениями

Задача 5. Подготовка концепции интеграции вопросов «зеленого» финансирования в существующие операции банковского сектора и финансовых учреждений.

Цель:

Цель проведение предпроектного анализа, на котором определятся потребности, обосновывается целесообразность и выработку концепции, определение требований и разработку первоначальных планов в рамках Зеленого Климатического фонда.

Объем услуг:

Подготовка документации предпроектного анализа в соответствии с практическим руководством для подготовки проектов поддержки ЗКФ (приложение 1) и должен содержать следующие разделы:

- Раздел "Общая информация и цели" представляет краткое изложение основной информации проектного предложения в области поддержки ЗКФ. Включает в себя анализ климатического и институционального контекста, постановку проблемы, определение целей, прогнозируемые результаты и обобщенные выводы.

- Раздел "Ситуационный анализ" включает подробное описание контекста, проблемы, вызовов и препятствий, которые становятся объектом внимания предложенных мер по подготовке.

- Раздел "Теория изменений" включает в себя методологию, демонстрирующую ожидаемые результаты в результате внедрения конкретных мероприятий или изменений. Основывается на анализе причинно-следственных связей и доступной информации.

- Раздел "Логическая структура" состоит из восьми ключевых элементов, таких как формулировка цели, определение результатов и показателей, установление целевых показателей и инструментов оценки (MoV), а также содержит пояснения целей и конкретных действий.

- Раздел "Механизмы реализации" подробно описывают роли и обязанности всех участников проекта: национального уполномоченного органа, партнеров по реализации, исполнительных учреждений, организаций технической поддержки, платежных агентов и других участников. Также рассматриваются правовые и функциональные взаимоотношения между ними, способы реализации и распределение информации и средств в рамках проекта.

- Раздел "Бюджет, закупки, кадры и планы реализации" представляет полное бюджетное предложение, используя шаблоны из указанного практического руководства. Он включает детальный бюджетный план с пошаговым разбиением по каждой статье бюджета, указание стоимости единиц продукции и объемов для каждой бюджетной категории. Примечания к бюджету содержат краткие пояснения предположений, лежащих в основе каждой статьи расходов.

Результаты, сроки оказания услуг

| Этап | Результаты | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовлен отчет по разделам "Общая информация и цели" и "Ситуационный анализ" в соотвествии с практическим руководством для подготовки проектов поддержки ЗКФ (приложение 1) и предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг). | 3 недели с даты подписания договора |
| 2 | Подготовлен отчет по разделам "Теория изменений" и "Логическая структура" в соотвествии с практическим руководством для подготовки проектов поддержки ЗКФ (приложение 1) и предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг). | 10 недель с даты подписания договора |
| 3 | Подготовлен отчет по разделам "Механизмы реализации" и "Бюджет, закупки, кадры и планы реализации" в соотвествии с практическим руководством для подготовки проектов поддержки ЗКФ (приложение 1) и предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг). | 14 недель с даты подписания договора |

Командировка

Командировки не предусмотрены.

Примечание

- Консультант несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;

- Консультант готовит отчеты на русском языке;

- Отчеты должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде в формате MS Word для файлов Windows.

Основные условия

- При выполнении всех видов услуг Консультант должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.

- Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).

- Все права на произведенную продукцию, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки. Все услуги, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием.

График платежей

Консультант в финансовых затратах должен учитывать все расходы, включая гонорары за профессиональные услуги, проезд, проживание и другие расходы, в своем финансовом предложении по выполнению задач ТЗ. Транспортные расходы указываются только в случае, если поездки предусмотрены Техническим заданием

| Этап платежей | % от суммы договора | Этап услуг |
| --- | --- | --- |
| I | 30 | Результаты Этапа 1 |
| II | 30 | Результаты Этапа 2 |
| III | 40 | Результаты Этапа 3 |